REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Prijavni obrazac za provedbu projekta u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020.

Podaci o školi

| Naziv škole Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac | Molimo označite sve što odgovara osnovna škola srednja škola umjetnička škola - vrsta strukovna škola mješovita srednja gimnazija - vrsta |
| --- | --- |
| Poštanski broj i grad 53 220 | Adresa Kralja Zvonimira 15 |
| Telefon 053 771 018 | Matični broj škole i OIB MB03116743 OIB 08312236531 |
| E-mail osobe za kontakt dragocjenka.bilovic@skole.hr | Poslovna banka i broj računa HR 9023400091100219363 |
| Ravnateljica/ravnatelj škole Jasminka Devčić,prof. |  |

Ispuniti ako škola ostvaruje partnersku suradnju u provedbi projekta

| Partner 1 | Tip partnerske institucije (udruga, institut i dr.) |
| --- | --- |
| Adresa | Poštanski broj i grad |
| E-mail osobe za kontakt | Telefon |

| Partner 2 | Tip partnerske institucije (udruga, institut i dr.) |
| --- | --- |
| Adresa | Poštanski broj i grad |
| E-mail osobe za kontakt | Telefon |

Naziv projekta        Prvi, mali gačanski strip

Sažetak projekta

Projekt „ Prvi, mali, gačanski strip“ inicirirala je Dramska skupina „Mali čakavčići“. Pored dramske skupine u projekt je uključen veći broj učenika koji djeluju u različitim resursima. Projektni tim podijeljen je prema etapama rada i obuhvaća tri radne skupine: jezičnu, likovnu i digitalnu. Jezična skupina zadužena je za naraciju, tekst i priču; likovna za crteže i grafički dizajn, digitalna za izradu i objavu digitalne inačice stripa. Naracija (strip-priča) pisana je na standardnome jeziku, a dijaloški tekst u oblačićima ostvaren je domicilnom gackom čakavicom. Naziv stripa je „Cukrica“ prema gradskoj djevojčici Anabel čiji roditelji odlaze u Irsku, a djevojčica ostaje kod bake u malom seocetu. Glavni likovi su baka i djevojčica koju baka iz milja naziva Cukrica. Naracija i crteži podastiru čitateljima kulturnojezično blago u vizualnom doživljaju tradicijskih običaja užega zavičaja.

Voditeljica/voditelj projekta

Ime i prezime Dragocjenka Bilović

Telefon 091 511 59 52

Zanimanje Učiteljica Hrvatskoga jezika

E-mail dragocjenka.bilovic@skole.hr

Podaci o učiteljima, nastavnicama i stručnim suradnicima škole uključenima u projekt (prema potrebi dodati nove retke)

|  | Ime i prezime | Zanimanje |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ivana Rožić Dubravčić | Učiteljica Informatike |
| 2. | Mia Bilović Peitel | Učiteljica Hrvatskoga jezika |
| 3. | Katarina Medarić | Učiteljica Likovne kulture |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Detaljan opis projekta

Cilj projekta Poticati čuvanje i njegovanje gackih čakavskih govora u okviru čakavskoga narječja. Gacki čakavski govori 2018. proglašeni su kao nematerijalno, kulturno dobro Republike Hrvatske. U svrhu toga najpozvanija smo kulturna ustanova koja je odgovorna za zaštitu i očuvanje govora kao lokalnog identiteta u ozračju raznolikosti hrvatskoga jezičnog bogatstva. S obzirom da je gacka čakavština zbog promjene stila života u svom pojavnom leksiku dijelom ugrožena cilj ovog projekta je popularizirati i promovirati nematerijalno kulturno dobro među mladim naraštajima. Jačanje svijesti o njegovanju kulturnoga dobra u izvornoj sredini i prenošenje tradicije nasljednicima, dio su strategije kojom ovaj projekt čuva svoj domicilni idiom od zaborava.

Trajanje projekta Od rujna 2019. do svibnja 2020. /školska godina.

Aktivnosti i metode U projektu je najzastupljenija istraživačka metoda koja se provodi na istraživanju leksika i tradicijskih navika. Ostale metode uključuju : induktivnu i deduktivnu metodu, metodu rada na tekstu, metodu prikupljanja i klasificiranja informacija, selektivnu metodu, metodu terenskog istraživanja, metodu praktičnog rada, dizajnersku metodu, dijalošku metodu, metodu analiziranja i sintetiziranja i dr. Jezične aktivnosti podrazumijevaju izradu okvirnog scenarija, kreiranje strip-priče, pisanje naracije i pisanje dijaloškoga teksta za oblačiće. Razrada i mijenjanje scenarija prema likovnoj obradi. Grafičke i likovne aktivnosti obuhvaćaju usklađivanje teksta i crteža, crtanje sličica, odabir predloška i grafički dizajn. Digitalne aktivnosti odnose se na rad na računalu, odabir programa i alata za projekciju stripa.

Opis korisnika uključenih u projekt Partnerski tim projekta uključuje povezanost triju nastavnih područja kojima upravljaju učiteljice Hrvatskoga jezika, učiteljica Likovne kulture i učiteljica Informatke. U projekt je uključen širi broj učenika koji surađuju s Katedrom Čakavskog sabora pokrajine Gacke na jezičnoj razini. Korisnici osiguravaju materijale potrebne i pribor za rad te omogućuju dostupnost literature. Dogovaraju susrete na izvoru informacija i osiguravaju prostor za rad. Organiziraju radionice za kreativan rad, uspostavljaju kontinuitet i suradnju između timova.

Očekivani rezultati Očekuje se da projekt bude završen u zadanom vremenu. U svibnju je planirano javno predstavljanje rezultata na svečanosti za Dan škole. Očekivani rezultat je tiskano izdanje malog, čakavskoga stripa, objavljena digitalna inačica stripa i veliki plakat sačinjen od izvornih sličica koji će biti izložen na javnom mjestu.

Praćenje i vrednovanje projekta Rad se prati redovitim sastancima projektnoga tima na kojem se analizira tijek aktivnosti, rješavaju se možebitni novonastali problemi i utvrđuje uspješnost pojedine etape. Prva etapa uključuje organizaciju i pripremu, podjelu zadatka i planiranje, druga etapa izrađuje prvu verziju crteža, treća etapa, uređivanje i priprema za tisak i digitalna obrada. Vrednovanje za učenje Vrednuje se snalaženje učenika u prikupljanju informacija, pojedinačna i skupna suradnja, razmjena mišljenja, iznošenje prijedloga, samostalne kreacije i afirmativnost. Vrednuje se inicijativnost u odabiru i procjeni predložaka. Vrednovanje kao učenje Nakon svake etape slijedi lista vršnjačkog samovrednovanja o tijeku rada na projektu (koliko sam pridonio, jesam li ispunio očekivanja, mogu li više, radio sam s užitkom, mučio sam se sa crtežom, nedostajalo mi je starih izraza itd.) Vrednovanje naučenoga Anketni listić nakon objave stripa. Rubrika sa sastavnicama i opisnicima : izvrsno/dobro/treba doraditi

Održivost projekta Ideja za izradu malog čakavskog stripa podupire rad Dramske skupine „Mali čakavčići“. Skupina svoja iskustva dijeli s udrugama i društvima koja njeguju zavičajne govore na regionalnoj i široj razini. Projekt se priklanja ediciji zavičajnih izdanja, osigurava održivost dobra kroz edukaciju, dokumentiranje, te istraživanje što povećava vrijednost i mogućnost očuvanja tradicije iz perspektive mladih naraštaja. Projekt otvara mogućnost za nova izdanja, potiče literarno stvaralaštvo, osigurava dostupnost javnosti u primarnom zadatku brige o uzdizanju i zaštiti gackih čakavskih govora.

Ukupni troškovi projekta u kn: 10 000,00

Datum 14. veljače 2020.

Potpis ravnateljice/ravnatelja i pečat škole

________________________________________________

Troškovnik projekta u kn 10 000,00kn,,

| Red. br. | Izdatak (npr. pribor, materijal, edukacija) | Cijena jedne stavke u kn | Broj stavki | Ukupna cijena u kn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papir, boje, razne olovke, plakat | 50,00 | 4 | 150,00 |
| 2. | Boja za printanje sličica | 500,00 | 1 | 500,00 |
| 3. | Terenski rad | 350,00 | 1 | 350,00 |
| 4. | Naknada za opremu i tiskanje | 7000,00 | 1 | 7 000,00 |
| UKUPNO: |  |  |  | 10000,00 |